## _lists (hidden)
Scrum Master
Backend
Frontend
BD/DBA
QA/Testing
PO (observador)

## Día 1
Integrante | Rol | Qué hice ayer | Qué haré hoy | Obstáculos | Observaciones del Scrum Master
Andrés Santiago Gomez Rojas | Desarrollador | Nada | Definir la estructura del archivo json para persistencia. Inicio el desarrollo del listado dinámico de eventos disponibles. | Dependencia del módulo de gestión de eventos culturales. | No asigné tareas a desarrollar el día anterior en espera de aprobación del spring backlog por PO.
Shirly Katherinn Leal Nieves | Desarrollador | Nada | Definir la estructura del archivo json para persistencia. Iniciar la implementación del sistema de registro de asistentes a eventos. | Dependencia del módulo de gestión de eventos culturales. | No asigné tareas a desarrollar el día anterior en espera de aprobación del spring backlog por PO.
Brayan Espinosa Osorio | Desarrollador | Nada | Definir la estructura del archivo json para persistencia. Desarrollar el módulo de gestión de eventos culturales. | Riesgo de errores en el codigo por entrega acelerada del modulo por su prioridad en el desarrollo. | No asigné tareas a desarrollar el día anterior en espera de aprobación del spring backlog por PO.
Luis Hernan Gonzalez Ordoñez | Scrum Master | Generé el product backlog, el sprint backlog y el repositorio del proyecto. | Generación del acta de sprint planing Generación del fomarto del Daily Stand up | Poca expertisia en desarrollo de esta documentación. | Necesidad de aprendizaje sobre la marcha en el ejercicio del rol de scrum master.
|  |  | Total de OBSTÁCULOS del día: | 4

## Día 2
Integrante | Rol | Qué hice ayer | Qué haré hoy | Obstáculos | Observaciones del Scrum Master
Andrés Santiago Gomez Rojas | Desarrollador | Definí la estructura del archivo json para persistencia. Inicié el desarrollo del listado dinámico de eventos disponibles. | Desarrollaré del listado dinámico de eventos disponibles. | Errores en el uso de un Json único compartido. | Trabajo colaborativo notable.
Shirly Katherinn Leal Nieves | Desarrollador | Definí la estructura del archivo json para persistencia. Inicié la implementación del sistema de registro de asistentes a eventos. | Implementaré del sistema de registro de asistentes a eventos. | Errores en el uso de un Json único compartido. | Proactividad en la ejecución de las tareas.
Brayan Espinosa Osorio | Desarrollador | Definí la estructura del archivo json para persistencia. Desarrollé el módulo de gestión de eventos culturales. | Desarrollaré del módulo de administración de artistas. | Errores en el uso de un Json único compartido. | Liderazgo en el equipo de desarrollo.
Luis Hernan Gonzalez Ordoñez | Scrum Master | Generé del acta de sprint planing. Generé del fomarto del Daily Stand up. | Generaré el Scrum board. | Poca expertisia en desarrollo de esta documentación. | Necesidad de aprendizaje sobre la marcha en el ejercicio del rol de scrum master.
|  |  | Total de OBSTÁCULOS del día: | 4

## Día 3
Integrante | Rol | Qué hice ayer | Qué haré hoy | Obstáculos | Observaciones del Scrum Master
Andrés Santiago Gomez Rojas | Desarrollador | Avancé en el desarrollo del listado dinámico de eventos disponibles. | Continuaré en el desarrollo del listado dinámico de eventos disponibles. | Repositorio con conflictos. Dependencia del módulo de gestión de eventos culturales. | Trabajo colaborativo notable y genera soluciones a los conflictos encontrados.
Shirly Katherinn Leal Nieves | Desarrollador | Avancé en la implementación del sistema de registro de asistentes a eventos. | Continuaré en la implementación del sistema de registro de asistentes a eventos. | Repositorio con conflictos. Dependencia del módulo de gestión de eventos culturales. | Proactividad y constancia en el desarrollo de su tarea asignada.
Brayan Espinosa Osorio | Desarrollador | Desarrollé el módulo de administración de artistas. | Solucionaré los conflictos del módulo de gestión de eventos culturales. | Repositorio con conflictos. Tener que desarrollar de forma acelerada debido a la prioridad de su modulo. | Proactividad, resolución de conflictos y liderazgo del equipo de desarrollo.
Luis Hernan Gonzalez Ordoñez | Scrum Master | Generé el Scrum board. | Generaré de nuevo el repositorio por errores míos en la generación de las ramas y conflictos en los push de los desarrolladores. | Poca expertisia en desarrollo de esta documentación. | Necesidad de aprendizaje sobre la marcha en el ejercicio del rol de scrum master.
|  |  | Total de OBSTÁCULOS del día: | 4

## Día 4
Integrante | Rol | Qué hice ayer | Qué haré hoy | Obstáculos | Observaciones del Scrum Master
Andrés Santiago Gomez Rojas | Desarrollador | Desarrollé del listado dinámico de eventos disponibles. | Validaré el desarrollo del listado dinámico de eventos disponibles. | Repositorio con conflictos. Dependencia del módulo de gestión de eventos culturales. | Eficacia en el desarrollo de sus tareas.
Shirly Katherinn Leal Nieves | Desarrollador | Implementé el sistema de registro de asistentes a eventos. | Validaré la implementación del sistema de registro de asistentes a eventos. | Repositorio con conflictos. Dependencia del módulo de gestión de eventos culturales. | Eficacia en el desarrollo de sus tareas.
Brayan Espinosa Osorio | Desarrollador | Solucioné los conflictos del módulo de gestión de eventos culturales. | Implementaré el módulo de asignación de artistas a eventos | Repositorio con conflictos. Tener que desarrollar de forma acelerada debido a la prioridad de su modulo. | Eficiencia notable en el desarrollo de las tareas asignadas
Luis Hernan Gonzalez Ordoñez | Scrum Master | Generé de nuevo el repositorio por errores míos en la generación de las ramas y conflictos en los push de los desarrolladores. | Generaré el acta de ceremonias del sprint Generaré el sprint report | Poca expertisia en desarrollo de esta documentación. | Necesidad de aprendizaje sobre la marcha en el ejercicio del rol de scrum master.
|  |  | Total de OBSTÁCULOS del día: | 4

## Día 5
Integrante | Rol | Qué hice ayer | Qué haré hoy | Obstáculos | Observaciones del Scrum Master
Andrés Santiago Gomez Rojas | Desarrollador | Validé el desarrollo del listado dinámico de eventos disponibles. | Validaré el programa completo. | Posibles conflictos no esperados. | Ninguna.
Shirly Katherinn Leal Nieves | Desarrollador | Validé la implementación del sistema de registro de asistentes a eventos. | Validaré el programa completo. | Posibles conflictos no esperados. | Ninguna.
Brayan Espinosa Osorio | Desarrollador | Implementé el módulo de asignación de artistas a eventos | Validaré el programa completo. | Posibles conflictos no esperados. | Ninguna.
Luis Hernan Gonzalez Ordoñez | Scrum Master | Generé de nuevo el repositorio por errores míos en la generación de las ramas y conflictos en los push de los desarrolladores. | Validaré el programa completo. Generaré el video demostrativo de la funcionalidad del programa. | Poca expertisia en desarrollo de esta documentación. | Necesidad de aprendizaje sobre la marcha en el ejercicio del rol de scrum master.
|  |  | Total de OBSTÁCULOS del día: | 4

## Resumen
Resumen Diario de Dailies – CultuVivo
Día | Entradas registradas | Obstáculos reportados | Observaciones
Día 1 | 4 | 4 | Error mío al no asignar tareas por espera de aprobación del spring backlog.
Día 2 | 4 | 4 | El uso de un json compartido unico generó retrasos en el desarrollo.
Día 3 | 4 | 4 | Error mío en la generación del repositorio y sus ramas, creando conflictos en los push de los desarrolladores.
Día 4 | 4 | 4 | Notable resolucion en las conflictos del codigo por parte de los desarrolladores.
Día 5 | 4 | 4 | Ninguna.
TOTAL | 20 | 20